## Dashboard
DEWAN BENGAWAN - ROADMAP KANBAN DASHBOARD
STATISTIK AGREGAT PER ANGGOTA TIM
Anggota Tim | TO DO | DOING | DONE | VERIFIED | TOTAL TUGAS | % SELESAI
FAJARI | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0%
ALVIN | 15 | 2 | 5 | 0 | 22 | 22.73%
SYUKRI | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0%
HAMDI | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0%
DOSBING | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0%
TOTAL | 67 | 2 | 5 | 0 | 74 | 6.757%
CATATAN & ALUR KERJA KANBAN
1. Setiap anggota tim memiliki sheet Kanban Board sendiri dengan 4 kolom status: - TODO: Tugas yang belum mulai dikerjakan. - DOING: Tugas yang sedang aktif dikerjakan. - DONE: Tugas yang sudah selesai diimplementasikan. - VERIFIED: Tugas yang sudah diuji dan diverifikasi oleh tim/ketua/dosbing. 2. Ringkasan statistik di atas menggunakan live formula Excel dan akan otomatis ter-update. 3. Laporan ini disinkronkan dengan dokumen 'docs/roadmap_baru.md'.

## FAJARI
PERSONAL KANBAN BOARD - FAJARI
TODO | DOING | DONE | VERIFIED
[Legal] [FAJ-06] Audit lisensi aset eksternal (Kenney CC0, SFX/audio) untuk diisikan ke form disclosure Est: Minggu 1-2
[Content] [SYU-09] Rancang diagram alur sistem dan screenshot game (~8 gambar) untuk disisipkan ke proposal Est: Minggu 3-4
[Legal] [FAJ-07] Siapkan dokumen fisik bermaterai 10.000 untuk Surat Pernyataan Keterangan Karya Est: Minggu 3-4
[MarComm] [FAJ-09] Berikan input konsep visual identity (palet warna, font, mood) ke Hamdi Est: Minggu 1-2
[Product] [FAJ-10] Bantu Alvin melakukan playtest internal untuk mendeteksi bug visual/UX sebelum perekaman video Est: Minggu 3-4
[MarComm] [HAM-03] Produksi Video Pengembangan ≤3 menit (storyboard → syuting B-roll tim & gameplay → voice-over → edit & subtitle) Est: Minggu 3-4
[Content] [FAJ-11] Bantu Syukri mereview keselarasan narasi proposal dengan visi produk Est: Minggu 3-4
[MarComm] [HAM-04] Unggah video ke YouTube dengan format penamaan resmi LIDM 2026 Est: Minggu 4
FINAL
[MarComm] [HAM-06] Rancang dan buat 5 model 3D Bespoke Hero Indonesia (Rumah Panggung, Lumbung Padi, Pura Subak, Sengkedan, Pasar Tradisional) di Blender Est: Minggu 5-8
[MarComm] [HAM-09] Produksi Video Karya Akhir 100% fungsional dengan testimoni guru/siswa Est: Minggu 14-16
[MarComm] [HAM-10] Rancang slide presentasi final (PDF, maks 8MB) dengan visual yang memukau Est: Minggu 15-17
[Ext. Relations] [FAJ-13] Koordinasikan guru geografi senior dari sekolah mitra untuk menjadi *teacher consultant* Est: Minggu 8-10
[Ext. Relations] [FAJ-14] Lakukan survei lab komputer sekolah (cek spek, install build game, atur layout) Est: Minggu 9-10
[Ext. Relations] [FAJ-15] Lakukan briefing singkat langkah-langkah pilot test kepada guru pendamping Est: Minggu 10
[Legal] [FAJ-17] Dapatkan Bukti Pendaftaran Resmi / Surat Pencatatan Ciptaan untuk dilampirkan di Laporan Akhir Est: Minggu 14-16
[Validation] [FAJ-18] Bantu Syukri mengawasi siswa selama sesi gameplay dan mengumpulkan berkas pre-post test Est: Minggu 11-13

## ALVIN
PERSONAL KANBAN BOARD - ALVIN
TODO | DOING | DONE | VERIFIED
[Product] [ALV-01] Setup CI/CD ringan menggunakan GitHub Actions untuk verifikasi build Est: Minggu 1-2 | [Product] [ALV-13] Integrasi Budget System ke UI & Sinkronisasi Game Loop penuh — Logika budget dasar sudah aktif di [ZoneController.cs](file:///c:/Users/user/My%20project/Assets/ZoneController/ZoneController.cs#L112-L119) tapi belum terhubung ke HUD | [Product] [ALV-15] Refactor codebase: bersihkan dead code, buat struktur folder konsisten (Standardisasi [VoxelID.cs](file:///c:/Users/user/My%20project/Assets/GameManager/VoxelID.cs))
[Product] [ALV-02] Susun dokumen definitif *MVP scope-lock* sepanjang 1 halaman Est: Minggu 1-2 | [Product] [ALV-14] 4-Cycle Game Loop — State machine dasar ada di [GameManager.cs](file:///c:/Users/user/My%20project/Assets/GameManager/GameManager.cs), transisi otomatis Plan -> Build -> Simulate -> Harvest sedang disinkronisasikan | [Product] [ALV-16] Polish prototipe game untuk video pengembangan — pastikan minimal siklus *plan → simulate → harvest* berjalan lancar (Core loop fixes)
[Product] [ALV-03] Siapkan stress test internal awal (FPS, latensi) untuk klaim performa di proposal Est: Minggu 3-4 |  | [Product] [ALV-17] Selesaikan bug-fix kritis dan perbaikan UX paling kasar (Off-by-one loops, double coroutines, chunk boundary seams)
[Product - Core] [ALV-04] Buat fungsionalitas 4 kartu kebijakan dasar (2 modern + 2 kearifan lokal) Est: Minggu 7-8 |  | [Product - Core] [ALV-18] Implementasi 5 zona painting brush dan procgen bangunan ([ZoneController.cs](file:///c:/Users/user/My%20project/Assets/ZoneController/ZoneController.cs) & [CityAutoBuilder.cs](file:///c:/Users/user/My%20project/Assets/CityRendererSystem/CityAutoBuilder.cs))
[Product - Advanced] [ALV-05] Implementasikan sumbu mekanik reputasi × pendidikan publik Est: Minggu 9-10 |  | [Product - Core] [ALV-19] Implementasi simulasi aliran air Cellular Automata via Job System + Burst compiler ([WaterSimulationSystem.cs](file:///c:/Users/user/My%20project/Assets/WaterSimulation/WaterSimulationSystem.cs) & [WaterSimulationJob.cs](file:///c:/Users/user/My%20project/Assets/WaterSimulation/WaterSimulationJob.cs))
BIKIN MOCKUP UI/UX DAN IMPLEMENTASI
FINAL
[Product] [HAM-12] Integrasikan aset 3D hero buatan sendiri ke dalam project Unity Alvin Est: Minggu 8-9
[Product - Advanced] [ALV-06] Ekspansi deck kebijakan hingga 10-12 kartu fungsional Est: Minggu 9-11
[Product - Advanced] [ALV-07] Buat layar Laporan Akhir game, refleksi tertulis, dan fitur ekspor gambar peta Est: Minggu 11-12
[Product - Iteration] [ALV-08] Lakukan perbaikan game (v2) berdasarkan temuan bug dari Pilot Sekolah A Est: Minggu 12
[Product - Finalization] [ALV-09] Buat build v3 final pasca-pilot Sekolah B Est: Minggu 14
[Product - Finalization] [ALV-10] Lakukan uji coba build pada laptop low-end / laptop kelas pelajar Est: Minggu 14
[Product - Rehearsal] [ALV-11] Siapkan skenario demo interaktif langsung di depan juri Est: Minggu 15-18
[Product] [ALV-12] Dampingi Fajari saat instalasi game di lab komputer sekolah mitra Est: Minggu 9-10

## SYUKRI
PERSONAL KANBAN BOARD - SYUKRI
TODO | DOING | DONE | VERIFIED
[Validation] [SYU-01] Rancang draf awal Rubrik Berpikir Spasial-Kritis (v1) beserta instrumennya Est: Minggu 1-2
[Validation] [SYU-02] Identifikasi 2 dosen geografi/ahli media untuk validasi rubrik Est: Minggu 1-2
[Validation] [SYU-03] Buat draf kerangka pre-post test (v1) Est: Minggu 1-2
[Validation] [SYU-04] Perbarui rubrik ke versi v2 setelah mendapat masukan awal dari validator Est: Minggu 3-4
[Validation] [SYU-13] Susun rencana pembelajaran (RPP) geografi 60 menit terintegrasi Dewan Bengawan Est: Minggu 7-8
[Validation] [SYU-05] Rumuskan 3–5 butir pertanyaan kunci untuk pre-post test geografi Est: Minggu 3-4
[Content] [SYU-06] Konversi draft proposal mentah ke dalam format & suara tim Est: Minggu 1-2
[Content] [SYU-07] List minimal 30+ referensi ilmiah untuk kebutuhan kutipan proposal Est: Minggu 1-2
[Content] [SYU-08] Lengkapi 23 kutipan ilmiah penting (BNPB, CP Geografi Fase F, Feng dkk., Kolb, ADDIE) Est: Minggu 3-4
[Content] [SYU-10] Buat tabel anggaran (sesuai ketentuan LIDM) dan tabel jadwal kegiatan Est: Minggu 3-4
[Validation] [SYU-12] Finalisasi Rubrik Berpikir Spasial-Kritis v3 dengan validasi resmi 2 ahli Est: Minggu 5-6
[Validation] [SYU-14] Cetak handout siswa, lembar refleksi, dan kuesioner SUS (System Usability Scale) Est: Minggu 9-10
[Validation] [SYU-15] Pimpin pelaksanaan Pilot 1 di Sekolah A (30+ siswa) Est: Minggu 11
[Validation] [SYU-16] Analisis data pre-post test dan SUS Pilot 1 Est: Minggu 12
[Validation] [SYU-17] Pimpin pelaksanaan Pilot 2 di Sekolah B menggunakan game build v2 Est: Minggu 13
[Validation] [SYU-18] Olah data statistik (uji-t berpasangan, p<0.05) dan susun bab hasil penelitian Est: Minggu 14
[Content] [SYU-19] Tulis teks edukasi & konsekuensi mekanik untuk 10-12 kartu kebijakan Est: Minggu 5-8
[Content] [SYU-20] Mulai menulis draf artikel ilmiah target Sinta 3-4 (Pendahuluan & Metode) Est: Minggu 6-8
[Content] [SYU-21] Lengkapi artikel ilmiah dengan data temuan pilot test dan analisis statistik Est: Minggu 13-15
[Content] [SYU-22] Tulis Laporan Akhir LIDM secara utuh & pastikan uji Turnitin ≤25% Est: Minggu 14-18

## HAMDI
PERSONAL KANBAN BOARD - HAMDI
TODO | DOING | DONE | VERIFIED
[Validation] [SYU-13] Bantu syukri Susun rencana pembelajaran (RPP) geografi 60 menit terintegrasi Dewan Bengawan Est: Minggu 7-8
[Ext. Relations] [FAJ-01] Kirim email resmi ke minimal 4 SMA target mitra Est: Minggu 1-2
[Ext. Relations] [FAJ-03] Kunci komitmen dari minimal 2 SMA sebagai lokasi pilot test Est: Minggu 3-4
[Ext. Relations] [FAJ-04] Minta surat dukungan tertulis dari MGMP Geografi atau minimal 1 guru senior Est: Minggu 3-4
[Validation] [FAJ-08] Bantu Syukri merumuskan skenario penugasan instrumen berpikir spasial-kritis Est: Minggu 2-3
[MarComm] [HAM-05] Kelola konten media sosial (BTS, pengenalan anggota tim, dev log proposal) Est: Minggu 3-4
[MarComm] [HAM-07] Buat video log (dev log) internal mingguan berdurasi ~5 menit Est: Minggu 5-12
[MarComm] [HAM-08] Ambil footage video & foto berkualitas tinggi selama pelaksanaan Pilot Test 1 & 2 Est: Minggu 11-13
FINAL
[Ext. Relations] [FAJ-12] Konfirmasi jadwal final pelaksanaan pilot test dengan 2 sekolah mitra Est: Minggu 7-8
[Legal] [FAJ-05] Ajukan pendaftaran HKI Program Komputer Dewan Bengawan ke sentra HKI kampus Est: Minggu 1-2
OPSIONAL
[MarComm] [HAM-01] Buat akun Instagram resmi tim, atur bio, sorotan, dan branding awal Est: Minggu 1-2
[MarComm] [HAM-02] Rancang draf panduan identitas visual (palet warna, font, mood) Est: Minggu 1-2
[MarComm] [HAM-11] Publikasikan press kit penutupan di Instagram (testimoni guru, data kenaikan pre-post test) Est: Minggu 17-18
[Ext. Relations] [FAJ-02] Hubungi sekretariat MGMP Geografi kota/provinsi untuk koordinasi Est: Minggu 1-2

## DOSBING
PERSONAL KANBAN BOARD - DOSBING
TODO | DOING | DONE | VERIFIED
[Legal] [DOS-01] Hubungkan tim dengan sentra HKI kampus untuk mempercepat pendaftaran Est: Minggu 1-2
[Content] [DOS-02] Lakukan review akhir (proofread) proposal secara komprehensif Est: Minggu 4
[Admin] [DOS-03] Tandatangani lembar pengesahan proposal Est: Minggu 4
[Legal/Admin] [DOS-04] Membantu eskalasi pendaftaran HKI lewat birokrasi kampus jika ada hambatan Est: Minggu 8-12
[Content] [DOS-05] Review dan berikan feedback draf artikel ilmiah Sinta 3-4 sebelum dikirim Est: Minggu 12-14
[Content] [DOS-06] Review draf Laporan Akhir LIDM Est: Minggu 15-16
[Presentation] [DOS-07] Menjadi juri simulasi presentasi tim dan memberikan Q&A feedback Est: Minggu 16-18